## Roadmap
ID | FASE | SEMANA | ACTIVIDAD | DETALLES | ESTADO | RECURSOS
1.1 | ANALISIS | 1 (Feb 03) | Levantamiento de Requisitos | Lectura PDF, Restricciones (Peso/Aerodinámica) | COMPLETADO | Doc. Req.
1.2 | DISEÑO | 2 (Feb 10) | Re-Ingeniería y Compras | Selección IMU BNO055. Compra BOM. | COMPLETADO | Presupuesto
1.3 | DISEÑO | 3 (Feb 17) | Diseño Conceptual y Pinout | Diagrama conexiones y Diseño 3D Sled. | EN PROCESO | CAD Soft
1.4 | PRUEBAS | 3 (Feb 17) | Pruebas Unitarias (Hardware) | Test 'Hola Mundo': ESP32 + OLED. | EN PROCESO | ESP32, Proto
2.1 | FIRMWARE | 4 (Feb 24) | Driver IMU y Calibración | Lectura Acel/Giro y offsets. | PENDIENTE | Lib Adafruit
2.2 | FIRMWARE | 5 (Mar 03) | Máquina de Estados (FSM) | Lógica: Reposo -> Armado -> Grabando. | PENDIENTE | VS Code
2.3 | FIRMWARE | 6 (Mar 10) | Interfaz de Usuario (UI) | OLED estado y batería. Botón. | PENDIENTE | Lib SSD1306
2.4 | FIRMWARE | 7 (Mar 17) | Algoritmo de Lanzamiento | Trigger >4G y Velocidad (Integral). | PENDIENTE | Math C++
3.1 | STORAGE | 8 (Mar 24) | Sistema de Archivos (SD) | Escritura SPI CSV alta velocidad. | PENDIENTE | Lib SdFat
3.2 | STORAGE | 9 (Mar 31) | Optimización y Logs | Stress Test de escritura. | PENDIENTE | MicroSD
4.1 | ENERGIA | 10 (Abr 07) | Gestión de Energía | Deep Sleep y autonomía >6h. | PENDIENTE | Multímetro
4.2 | INTEGRACION | 11 (Abr 14) | Manufactura de PCB | Soldadura en placa tipo 'Strip'. | PENDIENTE | Cautín
4.3 | INTEGRACION | 12 (Abr 21) | Montaje Mecánico | Impresión 3D final y ensamblaje. | PENDIENTE | Impresora 3D
5.1 | VALIDACION | 13 (Abr 28) | Pruebas de Campo (Alpha) | Lanzamientos reales. Dataset. | PENDIENTE | Estadio
5.2 | VALIDACION | 14 (May 05) | Ajuste y Calibración | Corrección código post-pruebas. | PENDIENTE | Laptop
6.1 | CIERRE | 15 (May 12) | Documentación Final | Manuales y Video. | PENDIENTE | Editor Video
6.2 | CIERRE | 16 (May 19) | Sustentación Final | Defensa ante jurados. | PENDIENTE | Diapositivas