## Inventario
ID | Activo / Módulo | Estado del Archivo (Fuente) | Nivel de Madurez (¿Qué es esto?) | Acción Inmediata
HW-01 | Esquemático Electrónico | ❌ No existe (Solo hay fotos) | Nivel 0: Se cambió a ESP32-C3 SuperMini. | Crear esquemático en KiCad/EasyEDA con el pinout del C3.
HW-02 | Diseño de PCB (Board) | ❌ No existe | Nivel 0: Pendiente del esquemático. | Diseñar PCB circular/alargada (max 18mm ancho).
FW-01 | Firmware (Lógica de Vuelo) | ⚠️ Pseudocódigo | Nivel 1: Tenemos la lógica de triggers y estados. | Traducir pseudocódigo a C++ (Arduino IDE) e integrar librerías.
MEC-01 | Cápsula Interna (Carcasa) | ❌ No existe | Nivel 0: Se requiere diseño cilíndrico. | Medir diámetro interno real de la jabalina y modelar en CAD.
DOC-01 | Servidor Backend (Python) | ⚠️ Código Base | Nivel 1: Snippets básicos disponibles. | Configurar entorno en Render/Heroku y probar base de datos SQLite.

## Inventario_Subsistema
Subsistema | Componente Clave (Nombre/Ref) | Archivo Fuente (¿Lo tengo?) | Hoja de Datos (¿La leí?) | Estado del Diseño
1. Energía | Batería LiPo 3.7V (Formato cilíndrico/plano pequeño) | N/A (Compra) | ✅ Sí (Genérica) | 🟡 Alerta: Verificar que entre en el tubo.
1. Energía | Módulo de Carga TP4056 | N/A (Módulo) | ✅ Sí | 🔴 no esta listo
2. Control | ESP32-C3 SuperMini | ✅ Pinout Oficial | ✅ Sí (Espressif) | 🟢 Definido (Reemplaza al DevKit V1 por tamaño).
3. Percepción | IMU MPU6050 (o LSM6DS3) | ✅ Librería Arduino | ✅ Sí (InvenSense) | 🟢 Listo (Algoritmo de fusión requerido).
4. Interfaz | Buzzer Pasivo / LED RGB | N/A | N/A | 🟢 Definido (Feedback sonoro/visual).
5. Mecánica | Tapa Trasera (Material RF-Transparente) | ❌ Pendiente CAD | N/A | 🔴 BLOQUEANTE: Necesaria para que salga la señal WiFi.

## Auditoría_Diseño
Subsistema | Elemento Crítico | Veredicto (Pasa/Falla) | EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones) | Acción Requerida
Percepción | Sensor Ultrasónico HC-SR04 | 🔴 Falla | Mecánica: El sensor es plano y grande, no cabe dentro de una jabalina aerodinámica. | Reemplazar por cálculo matemático usando IMU (Integración de Aceleración).
Control | ESP32 DevKit V1 (Estándar) | 🔴 Falla | Mecánica: Ancho de 28mm. No entra en la mayoría de jabalinas (tubo estrecho). | Cambiar a ESP32-C3 SuperMini (Ancho ~18mm) o Seeed Xiao.
Energía | Batería 3000mAh | 🟡 Riesgo | Física: Peso excesivo altera el Centro de Gravedad (CG) de la jabalina. | Reducir a 400-800mAh. Priorizar balance sobre autonomía (lanzamiento dura segundos).
Comms | Antena WiFi (PCB Trace) | 🟡 Riesgo | RF: El cuerpo de aluminio de la jabalina actúa como Jaula de Faraday. | Diseñar tapa plástica en la cola para exponer la antena o sacar antena de hilo.
Percepción | Acelerómetro ±16g | 🟢 Pasa | Requisito: Aunque el pico puede superar 16g, es el estándar académico (Costo/Beneficio). | Implementar filtro de software para manejar saturación.

## BOM_Sourcing
Nivel | Ítem (Descripción) | MPN (Manufacturer Part Number) | Proveedor (Link) | Costo Unit. | Tiempo de Entrega (Lead Time) | Semáforo de Riesgo
Crítico | Microcontrolador (Tamaño Mini) | ESP32-C3 SuperMini | AliExpress / Local | 25 | 5 Días | 🟡 AMARILLO (Pedir HOY)
Crítico | Sensor IMU (6 Ejes) | GY-521 (MPU6050) | Tienda Electrónica | 15 | Inmediato | 🟢 VERDE
Crítico | Batería LiPo Pequeña | 3.7V 500mAh | Tienda Aeromodelismo | 25 | 3 Días | 🟡 AMARILLO (Medir tamaño antes)
Medio | Cargador Batería | TP4056 (USB-C) | Local | 5 | Inmediato | 🟢 VERDE (Proceder)
Bajo | Feedback Usuario | Buzzer Piezo 5v | Local | 2 | Inmediato | 🟢 VERDE
Bajo | Botón Calibración | Micro Pulsador SMD | Local | 500 | Inmediato | 🟢 VERDE

## Planificador_Sprint
Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Criterio de "Terminado" (Definition of Done) | Fecha Límite
Compras | Adquirir ESP32-C3 y MPU6050. | Componentes en mano y probados con "Blink". | Semana 1
Firmware | Lectura de Datos Crudos (IMU). | Ver valores X,Y,Z y Giroscopio en Monitor Serial. | Semana 2
Firmware | Implementar Algoritmo "Trigger". | El ESP32 detecta cuándo se lanza y cuándo aterriza (Máquina de Estados). | Semana 2
Firmware | Matemáticas (Vel/Dist/Angulo). | El serial imprime: "Distancia: 45m" tras mover el sensor con la mano. | Semana 3
Backend | Servidor Básico Flask + Render. | Enviar un JSON de prueba desde Postman y verlo en la web. | Semana 3
Integración | Conexión ESP32 -> Servidor. | El ESP32 envía datos reales al servidor tras detectar "Aterrizaje". | Semana 4