## Inventario
ID | Activo / Módulo | Estado del Archivo (Fuente) | Nivel de Madurez (¿Qué es esto?) | Acción Inmediata
HW-01 | Esquemático y Pinout | ✅ Documentado (Nivel 2) | Definición de conexiones I2C/SPI y GPIOs lista. | Finalizar ruteo completo en KiCad para la placa tipo Strip.
HW-02 | Diseño de PCB (Board) | ⚠️ En proceso virtual | Nivel 1: Ancho validado a 19.8mm. | Terminar diseño y fabricar la baquelita física.
FW-01 | Firmware (Pruebas Unitarias) | ⚠️ Código Base (Nivel 2) | Nivel 2: Test Hola Mundo con BNO055 y MicroSD. | Desarrollar la Máquina de Estados (FSM) y logging SPI.
MEC-01 | Cápsula Interna (Sled 3D) | ✅ Diseño Conceptual | Nivel 2: Validado para tubo interno de 25.2mm. | Exportar a STL e imprimir en PETG con margen para O-Rings.
DOC-01 | Protocolos y Pruebas (DoD) | ✅ Oficializado (Nivel 3) | Nivel 3: Excel de validaciones al día. | Mantener actas de pruebas actualizadas en cada sprint.

## Subsistemas
Subsistema | Componente Clave (Nombre/Ref) | Archivo Fuente (¿Lo tengo?) | Hoja de Datos (¿La leí?) | Estado del Diseño
1. Energía | Batería Li-Ion 14500 (3.7V) | ✅ Sí (Físico) | ✅ Sí (Genérica) | 🟢 Comprobado: Autonomía real de >7 horas.
1. Energía | Módulo de Carga TP4056 | ✅ Sí (Módulo) | ✅ Sí | 🟢 Listo: Integrado y testeado con switch de corte.
2. Control | ESP32-S2 / C3 Mini | ✅ Pinout Oficial | ✅ Sí (Espressif) | 🟢 Listo: Definido por su tamaño óptimo (<20mm).
3. Percepción | IMU BNO055 (Adafruit/Gen) | ✅ Librería lista | ✅ Sí (Bosch) | 🟢 Listo: Reemplazó al MPU6050. Cuaterniones por HW.
4. Almacenamiento | Módulo MicroSD SPI + 16GB | ✅ Librería SdFat | ✅ Sí | 🟡 En proceso: Pruebas unitarias de escritura rápida a 100Hz.
5. Interfaz | Buzzer Pasivo + LED + Botón | N/A | N/A | 🟢 Definido: Feedback sonoro y visual (Reemplazó pantalla OLED).
6. Mecánica | Chasis Sled (Impresión 3D) | ⚠️ Modelo CAD | N/A | 🟡 En proceso: Ajuste de tolerancias con O-Rings.

## Auditoría de Diseño
Subsistema | Elemento Crítico | Veredicto (Pasa/Falla) | EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones) | Acción Requerida
Percepción | Sensor Ultrasónico HC-SR04 | 🔴 Falla | Física: Alcance inútil (>4m) y daña perfil aerodinámico. | Reemplazado definitivamente por IMU (BNO055) e integración matemática.
Control | ESP32 DevKit V1 (Estándar) | 🔴 Falla | Mecánica: Ancho de 28mm. Jabalina tiene 25.2mm de espacio. | Reemplazado por ESP32 Mini (S2/C3) con ancho < 20mm.
Energía | Batería Li-Ion 14500 (1000mAh) | 🟢 Pasa | Física: Diámetro perfecto (14mm). Test de autonomía marcó 7h 15m. | Mantener como fuente de poder principal.
Mecánica | Tolerancia de PCB en Chasis | 🟢 Pasa | Diseño: Baquelita dimensionada a 19.8mm para tubo de 25.2mm. | Avanzar con fabricación de PCB y Sled 3D.
Almacenamiento | Impacto físico en grabación SPI | 🟡 Riesgo | Mecánica: Desaceleración >15g al clavar jabalina puede corromper el archivo .csv. | Mitigar con amortiguación (O-Rings) y cierre de archivo por hardware (Trigger de caída).

## BOM y Sourcing
Nivel | Ítem (Descripción) | MPN (Manufacturer Part Number) | Proveedor (Link) | Costo Unit. (COP) | Tiempo de Entrega | Semáforo de Riesgo
Crítico | Microcontrolador (Mini) | ESP32-S2 Mini (o C3) | Local / MercadoLibre | $ 25.000 | en espera | 🟢 AMARILLO
Crítico | Sensor IMU (9 Ejes) | BNO055 Breakout | Local / Especializado | $ 120.000 | Entregado | 🟢 VERDE (En mano)
Crítico | Módulo Almacenamiento | Lector MicroSD SPI + SD 16GB | Local | $ 28.000 | en espera | 🟢 AMARILLO
Crítico | Batería Litio | Li-Ion 14500 3.7V | Local | $ 18.000 | Entregado | 🟢 VERDE (En mano)
Medio | Módulo de Carga | TP4056 (USB-C) | Local | $ 3.500 | en espera | 🟢 AMARILLO
Bajo | Interfaz Usuario | Buzzer + LED + Switch | Local | $ 3.500 | Entregado | 🟢 VERDE (En mano)
Medio | Manufactura | Impresión 3D PETG / PCB | Universidad / Taller | $ 15.000 | 3 Días | 🟡 AMARILLO (Pendiente)

## Planificador Sprints
Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Criterio de 'Terminado' (Definition of Done) | Fecha Límite
Sprint 1 (Gestión) | Re-Ingeniería y Compras | Descarte de MPU6050/Ultrasonido. BOM completo adquirido. | Semana 2 (✅ Terminado)
Sprint 2 (Diseño) | Diseño Conceptual y Pinout | Diagramas de conexión (Buzzer, BNO055, SD) y validación 3D del Sled. | Semana 3 (✅ Terminado)
Sprint 3 (Firmware) | Pruebas Unitarias (Hola Mundo) | Lectura de cuaterniones del BNO055 y escritura básica en MicroSD. | Semana 4 (🔄 En Proceso)
Sprint 4 (Firmware) | Lógica de Vuelo y Data Logging | Máquina de Estados armada. ESP32 detecta trigger (>4G) y graba CSV a 100Hz. | Semana 7
Sprint 5 (Energía) | Gestión de Energía Avanzada | Modo Deep Sleep implementado para ahorrar batería entre lanzamientos. | Semana 10
Sprint 6 (Integración) | Manufactura y Ensamble | Sled impreso, PCB soldada y sistema ensamblado dentro de la jabalina. | Semana 12
Sprint 7 (Validación) | Pruebas de Campo (Lanzamientos) | Dataset real recopilado. Datos no se corrompen al impacto. | Semana 14